**План мероприятий по улучшению качества образовательной деятельности по результатам НОК**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление в соответствии с риском | Цель | Задачи | Ожидаемые результаты | Мероприятие | Сроки реализации | Показатели реализации | Ответственные |
| 1. **Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности** | Повышение образовательных результатов обучающихся 8 классов через повышение педагогического и профессионального мастер-ства по формированию функциональной грамотности | 1. Выявить обучающихся 8 классов с рисками учебной неуспешности (трудностями в освоении программы) | Выявлены обучающиеся с рисками учебной неуспешности (трудностями в освоении программы) | 1. Проведение мониторинга2.  | Февраль 2023 | Аналитическая справка | Заместитель директора по УВР, курирующий направление |
| 2. Совершенствовать профессиональную деятельность педагогических работников по формированию функциональной грамотности обучающихся |  | 1. Проведение уроков и внеурочных занятий с использованием банка заданий платформы РЭШ
 | Февраль – май 2023Сентябрь – декабрь 2023 | Справка | учителя-предметники, педагоги дополнительного образования |
| 1. Деятельность базовой площадки по формированию математической грамотности
 | Февраль – май 2023Сентябрь – декабрь 2023 | Отчет о деятельности площадки | Заместитель директора по УВР, курирующий направление |
|  |  | 1. Проведение методической недели «Практическое применение приемов формирующего оценивания в лицее»
 | Март 2023 | Отчет о проведении на сайте лицея | Заместитель директора по УВР, курирующий направление, руководитель БП |
| 3.Обеспечить индивидуальный подход в обучении восьмиклассников с трудностями через индивидуальные образовательные программы, дополнительное образование, внеурочную деятельность | Выстроена структура ИОП для обучающихся, испытывающих трудности в освоении образовательной программы (на каждом уровне образования)Разработаны | 1. Проведение педагогического совета «Разработка индивидуальногй образовательной программы для обучающихся, испытывающих трудности в обучении» | Апрель 2023 | Протокол  | Заместитель директора по УВР, курирующий направление |
| 2. Разработка индивидуальных образовательных программ обучающихся с трудностями в обучении | Апрель 2023 | ИОПы обучающихся | Заместитель директора по УВР, учителя-предметники |
| 3. Реализация индивидуальных образовательных программ обучающихся с трудностями в обучении | Сентябрь - декабрь 2023 | доля обучающихся, демонстрирующи х положительную динамику в освоении образовательной программы | учителя-предметники |
| 4. Реализация программ дополнительного образования, внеурочной деятельности обучающихся с трудностями в обучении | Сентябрь - декабрь 2023 | доля обучающихся, демонстрирующи х положительную динамику в освоении образовательной программы | учителя-предметники, педагоги дополнительного образования |
| 4. Активизировать участие родителей обучающихся 8 классов во вне-классных мероприятиях | Повышение доли участия родителей обучающихся 8 классов во внеклассных мероприятиях | 1. Проведение мероприятия «Фестиваль профессий» с привлечением родителей восьмиклассников
 | Апрель 2023 | Доля родителей, принявших участие в мероприятии  | Заместитель директора по ВР, педагоги-психологи, классные руководители  |
| 2 «День открытых дверей» | Октябрь 2023 | Доля родителей, принявших участие в мероприятии | Заместители директора учителя-предметники, классные руководители |
| 5. Снизить долю обучающихся с рисками учебной неуспешности (трудностями в освоении программы) | Повышение качества образования по четвертям и году; качество участия в ВПР | 1. Ведение системного образовательного мониторинга результатов обучения учащихся лицея | Август, декабрь 2023 | Аналитический отчет  | заместитель директора по УВРучителя-предметники, педагоги дополнительного образования |